桌面 AI 陪伴机器人

项目提案 · 角色分工 · 赛前准备与比赛流程

# 一、Proposal｜项目提案

## 1. 一句话定位

一款能够判断陪伴时机、主动靠近用户，并通过表情、语音和动作提供轻量陪伴的桌面 AI 机器人。

不是等你开口，而是在合适的时候主动来到你身边。

## 2. 产品形态

| 模块 | MVP 作用 |
| --- | --- |
| T5 开发板/屏幕 | 显示眼睛、表情与运行状态 |
| 摄像头 | 检测用户是否在场及大致方向 |
| 麦克风与扬声器 | 接收简单指令，播放主动问候与反馈 |
| 双轮小车底盘 | 完成转向、靠近、停止与离开 |
| 3D 打印结构/软质外壳 | 固定硬件并形成亲和、可替换的角色形象 |

## 3. 目标用户

经常独自学习、远程工作或长时间伏案的年轻人

独居、初到陌生城市或日常陪伴较少的人

压力较大，但不一定会主动寻求帮助的人

需要轻量陪伴，同时重视安静、隐私和互动边界的人

设计原则：产品不限定性别；女性友好体现在安全感、互动边界、细腻体验和非刻板化外观，而不是简单使用粉色元素。

## 4. 核心使用场景

| 优先级 | 场景 | 机器人行为 |
| --- | --- | --- |
| Demo 主场景 | 久坐学习/工作 | 发现用户长时间伏案后主动靠近，询问是否需要休息或陪伴 |
| 扩展 | 独处回家 | 发现用户出现后主动迎接并进行简短问候 |
| 扩展 | 情绪低落 | 用低打扰方式询问，或保持安静陪伴 |
| 扩展 | 专注时刻 | 识别勿扰状态，降低存在感并停止主动交互 |

## 5. 核心功能与范围

| 级别 | 功能 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 用户检测与方向判断 | 能判断有人/无人，并输出大致方向 |
| 必须 | 主动移动 | 能转向、靠近，在安全距离停止并可离开 |
| 必须 | 表情反馈 | 至少实现眨眼、开心、关心、等待四种状态 |
| 必须 | 主动问候 | 可播放预录音或 TTS，并支持接受/拒绝分支 |
| 必须 | 陪伴策略 | 能根据触发条件决定靠近、互动或保持安静 |
| 可选 | 情绪识别/自由对话/记忆 | 只在核心闭环稳定后增加 |

# 6. 核心创新

从被动问答转向能够发起互动的主动陪伴

通过移动、距离、表情和声音创造实体存在感

强调有分寸的主动：理解接受、拒绝、无回应和勿扰状态

软件人格与实体外壳均可扩展，不替代真实人际关系

# 二、Division of Labor｜五类角色（待认领）

当前只定义项目所需角色，不分配成员姓名。角色可一人多岗，也可多人协作；认领后由项目统筹统一记录。

| 角色 | 主要职责 | 阶段性交付物 |
| --- | --- | --- |
| 项目统筹与系统集成 | 控制范围与进度；统一软硬件接口；组织联调、测试和风险降级 | 接口清单、进度看板、可运行整机、兜底方案 |
| 机器人硬件与运动控制 | 底盘、电机、供电、电路、摄像头安装及基础运动 | 硬件连接图、运动控制指令、安全停止 |
| AI 感知与交互逻辑 | 人物检测、状态触发、语音交互、陪伴状态机和行为决策 | 感知输出、状态机、语音/触发接口 |
| 产品体验与视觉设计 | 产品定义、交互流程、表情动画、UI、外壳与整体视觉 | 交互稿、表情素材、控制界面、外观方案 |
| Demo 展示与路演表达 | 设计演示剧本；整合产品故事、PPT、视频及现场讲解 | Demo 脚本、路演材料、备份视频、讲解稿 |

## 角色协作规则

每个模块必须先提供最小可用接口，再继续优化效果。

接口统一使用少量明确指令，例如 STOP、MOVE、FACE_CARE、SPEAK_HELLO。

任何新增功能不得影响核心 Demo 闭环；第 36 小时后原则上停止加功能。

所有角色共同参与最终联调与至少 10 次完整演示测试。

# 三、核心 Demo 流程

| 步骤 | 系统行为 | 现场呈现 |
| --- | --- | --- |
| 1 感知 | 检测用户在场、方向及久坐触发条件 | 机器人从休眠状态醒来并看向用户 |
| 2 判断 | 判断当前是否适合互动 | 屏幕显示观察/关心表情 |
| 3 靠近 | 转向并移动，在预设安全距离停止 | 机器人主动来到用户附近 |
| 4 问候 | 播放关心语音并等待用户回应 | “你已经忙很久了，需要休息一下吗？” |
| 5 分支 | 接受则陪伴；拒绝或无回应则安静退出 | 用不同表情、语音和动作体现边界感 |

# 四、赛前准备流程｜8 月 10 日晚—13 日

| 时间 | 阶段目标 | 关键动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 月 10 日晚 | 团队对齐 | 确认产品定位、主场景、五类角色和沟通方式 | 形成共识文档，列出待确认事项 |
| 8 月 11 日 | 方案与物料 | 确定 T5、摄像头、底盘、供电、扬声器与外壳方案 | 完成物料清单，确认自带/采购/现场获取 |
| 8 月 12 日 | 技术预研 | 分别验证屏幕、电机、视觉、语音和通信方式 | 关键模块有最小测试结果和接口草案 |
| 8 月 13 日 | 赛前定稿 | 确定 Demo 剧本、代码仓库、文件结构和比赛首日顺序 | 设备带齐；任务可认领；风险与降级方案明确 |

# 五、正式比赛流程｜8 月 14 日开始，共 48 小时

| 比赛时间 | 阶段目标 | 关键动作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–4 h | 现场确认 | 检查现场物料与规则；完成角色认领；锁定最终 MVP | 屏幕点亮、轮子转动、Demo 剧本确定 |
| 4–16 h | 模块跑通 | 硬件、感知、表情、语音、UI 和路演内容并行开发 | 每个模块均可独立演示 |
| 16–28 h | 首次联调 | 先用按钮触发，打通移动—表情—语音闭环 | 完成一次粗糙但完整的 Demo |
| 28–36 h | 自动化与体验 | 接入人物/久坐触发，优化距离、外观和拒绝分支 | 核心流程可重复运行 |
| 36–44 h | 冻结与测试 | 停止扩功能；修复问题；连续演示并录制备份 | 连续成功至少 10 次 |
| 44–48 h | 路演准备 | 充电、固定接线、排练、准备手动与视频兜底 | 90 秒 Demo 与完整讲解就绪 |

# 六、降级与风险方案

| 理想能力 | 降级方案 |
| --- | --- |
| 情绪识别 | 改用久坐计时、特定动作或控制台按钮触发 |
| 实时语音识别 | 改用实体按钮、网页选项或关键词识别 |
| LLM 自由对话 | 使用预设对话和分支，确保现场稳定 |
| 精确跟随与导航 | 限定演示区域，按人物方向移动固定时长 |
| 在线 TTS | 提前准备本地录音 |
| 完整 3D 外壳 | 使用毛绒玩具、布套或快速打印简化结构 |

# 七、团队确认清单

□ 确认产品名称与角色形象

□ 确认开发板、摄像头、底盘、电源和扬声器是否可用

□ 确认五类角色的认领方式与系统集成人

□ 确认久坐/状态变化采用自动识别还是可控触发

□ 确认首次完整联调时间和第 36 小时功能冻结点

□ 确认 90 秒 Demo 剧本、手动控制和备份视频方案